Приложение 1

к приказу МКУ РУО

от «__08__» _____04______ 2022 г. № ___75__

Комплекс

мероприятий по обеспечению условий реализации

основной образовательной программы начального общего образования и основного общего образования

общеобразовательных учреждений Муйского района при введении обновленных ФГОС

Критерии готовности образовательной организации

к введению обновленных федеральных государственных

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

- разработан и утвержден на уровне образовательной организации план- график мероприятий по введению обновленных ФГОС;

- разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС;

- разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности;

- нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, Положение о языках образования, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально- техническое обеспечение, штатное расписание и др.);

- приведены в соответствие с требованиями обновленных ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим условиям реализации основных образовательных программ штатное расписание и должностные инструкции работников образовательной организации;

- определен список учебников, учебных пособий, информационно- цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленными ФГОС; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений;

- обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр образовательной организаций учебной и учебно-методической литературой;

- определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС;

- разработан план работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности;

- осуществлено повышение квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС;

- сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС, имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания);

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС.

1. Создание организационного обеспечения введения обновленных ФГОС НОО и ООО

|  | Мероприятия | Планируемый результат и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями ОУ района, с заместителями руководителя по созданию плана- графика ОУ по обеспечению готовности к введению обновленных ФГОС | Лист регистрации участников совещания. Планы-графики ОУ по введению обновленных ФГОС. | апрель 2022 г. | МКУ РУО |
| 2 | Определение модели реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательных организаций с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | План (сетевое планирование) мероприятий с учреждениями дополнительного образования и социальными партнерами по обеспечению комплекса условий введения обновленных ФГОС. | сентябрь - октябрь 2022 г. | МКУ РУО, ОО |
| 3 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно- цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе, соответствующих требованиям обновленных ФГОС. Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. | Утвержден УМК для 1, 5 классов в соответствии с обновленным ФПУ. Обеспечена бесперебойная работа сети Интернет со средней скоростью, прописанной в Контракте. | май – сентябрь 2022 г. | МКУ РУО, ОУ |
| 4 | Обеспечение участия ОУ в мониторинге готовности к введению обновленных ФГОС | Приказ МКУ РУО об утверждении плана – графика введения обновленных ФГОС | апрель 2022 г. - … | МКУ РУО, ОУ |
| 5 | Создание муниципальной системы мониторинга результатов реализации ООП НОО и ООО, соответствующей требованиям обновленных ФГОС | Результаты мониторинга | 2022 -2023 учебный год | МКУ РУО, ОУ |

2. Создание нормативного обеспечения введения обновленных ФГОС

|  | Мероприятия | Планируемый результат и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сопровождение образовательных учреждений района, разрабатывающих образовательные программы ОУ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС. | Список ОУ, в которых создана и утверждена основная образовательная программа в соответствии с требованиями обновленных ФГОС. Аналитическая справка о готовности ОУ района к реализации обновленных ФГОС. Утвержденные ООП и согласованные с органом государственного общественного управления. | май 2022г. - по мере готовности август 2022 г. - все ОУ района | МКУ РУО, ОУ |
| 2 | Создание пакета нормативно-правовой документации по введению обновленных ФГОС | Пакет нормативно-правовой документации, обеспечивающий введение и реализацию обновленных ФГОС | апрель 2022г. - сентябрь 2022 г. | МКУ РУО, ОУ |
| 3 | Обеспечение соответствия нормативной базы каждого ОУ района требованиям обновленных ФГОС | НПА | апрель 2022г. - сентябрь 2022 г. | МКУ РУО, ОУ |
| 4 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями обновленных ФГОС | Должностные инструкции, доведённые до сведения работников | по мере необходимости | МКУ РУО, ОУ |
| 5 | Приведение финансовых документов ОУ в соответствие с требованиями обновленных ФГОС | Штатные расписания и другие документы | по мере необходимости | МКУ РУО, ОУ |

3. Создание финансово-экономического обеспечения введения обновленных ФГОС

|  | Мероприятия | Планируемые результаты и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование районного бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС начального и основного общего образования. | Бюджет | ежегодно | МКУ РУО ОУ |
| 2 | Рекомендации ОУ по реализации системы оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих обновленные ФГОС (по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования, по заключению дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками). | Локальные акты ОУ Трудовые договоры (дополнительные соглашения) в каждом ОУ. | сентябрь 2022 г. | МКУ РУО ОУ |
| 3 | Внесение изменений в Положение о системе оплаты труда МО «Муйский район» | Положение | ежегодно | МКУ РУО |

4. Создание кадрового и методического обеспечения введения обновленных ФГОС

|  | Мероприятия | Планируемый результат и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответ- ственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение перечня мероприятий по подготовке педагогических кадров к введению и реализации обновленных ФГОС (план обучения на курсах повышения квалификации, план-график педагогических советов, семинаров, совещаний и т.д.) | Годовой план РДМЦ | март 2022 г. | РДМЦ |
| 2 | Организация повышения квалификации специалистов и методистов РУО, руководителей и учителей по вопросам введения обновленных ФГОС . | План курсовой подготовки | ежегодно | РДМЦ |
| 3 | Изучение специалистами РУО и в педагогических коллективах базовых документов обновленных ФГОС | Протоколы работы групп | постоянно | МКУ РУО ОУ |
| 4 | Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности | Рабочие программы, программы внеурочной деятельности | август- сентябрь 2022 г. | МКУ РУО ОУ |

|  | 5. Создание информационного обеспечения введения обновленных ФГОС |  |
| --- | --- | --- |

|  | Мероприятия | Планируемые результаты и документальное подтверждение | Сроки исполнения | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о введение обновленных ФГОС на сайте РУО района и сайтах ОУ | Сайт МКУ РУО. Сайты ОУ. | апрель 2022 г., постоянно | МКУ РУО ОУ |  |
| 2 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению обновленных ФГОС через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания. | Оформленные стенды, протоколы родительских собраний, ввыпущенные буклеты | с апреля 2022 г. | ОУ |  |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности общеобразовательных учреждений района о ходе и результатах введения обновленных ФГОС. | Публичный отчет на школьных сайтах. | ежегодно | ОУ |  |

| 6. Создание материально-технического обеспечения введения обновленных ФГОС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение мониторинга по выявлению состояния материально-ресурсной базы ОУ, обеспечивающей введение обновленных ФГОС в ОУ района | Анализ полученных результатов. Подготовка аналитического отчета. | апрель 2022 г. –август 2022г. | МКУ РУО ОУ |  |
| 2. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательных учреждений с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | Локальные акты по деятельности соответствующего объекта инфраструктуры при введении обновленных ФГОС в каждом ОУ. | апрель 2022 г. – сентябрь 2022г. | МКУ РУО ОУ |
| 3. | Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования и учебных пособий в соответствии с требованиями введения обновленных ФГОС | Разделы или учет в программах развития ОУ, протоколы органа государственно-общественного управления (попечительского совета, управляющего совета или иного в соответствии с Уставом ОУ) | постоянно | МКУ РУО ОУ |